## Sheet1
任务号 | 工作任务 | 部门 | 计划开始 | 计划结束 | 责任人 | 实际完成 | 备注
1 | 前端基础框架结构完成 | 前端 | 2016-01-05 | 2016-01-08 | 高东 | 2016-01-15 | 前端入职早于预期，袁涪淋优先后端工作，1月13日高东入职开始接手。
1 | 战斗测试场景，测试弟子角色。 | 美术 | 2016-01-05 | 2016-01-08 | 张沛 | 按期
1 | 《战斗系统》文档完成 | 策划 | 2016-01-05 | 2016-01-08 | 伍瑞 | 按期
1 | 战斗UI制作完成，角色门派风格确定。 | 美术 | 2016-01-11 | 2016-01-15 | 张沛 | 按期
2 | 基础战斗流程完成，包含AI选怪。战斗技能流程完成。 | 前端 | 2016-01-18 | 2016-01-22 | 高东
3 | 《阵形技能系统》文档完成 | 策划 | 2016-01-11 | 2016-01-15 | 伍瑞 | 按期
3 | 84个技能icon制作。 | 美术 | 2016-01-18 | 2016-04-22 | 张沛 | 持续工作 | 灵活安排时间完成。
4 | 战斗分镜表现，调整技能细节优化。技能UI功能完成。 | 前端 | 2016-01-25 | 2016-01-29 | 高东
4 | 战斗分镜ui完成，技能系统UI制作完成。 | 美术 | 2016-01-18 | 2016-01-22 | 张沛
4 | 战斗测试数值配置。 | 策划 | 2016-01-25 | 2016-01-29 | 伍瑞
4 | 角色原画完成。 | 美术 | 2016-01-11 | 2016-03-25 | 张沛
4 | 角色，装备ui制作完成 | 美术 | 2016-01-25 | 2016-01-29 | 张沛
5 | 服务器消息生成工具，消息全部确定。 | 后端 | 2016-02-01 | 2016-02-06 | 袁培淋 | 2016-01-08 | 前端任务转移，提前后端工作。
5 | 服务器框架扩展，分服到单服。 | 后端 | 2016-02-01 | 2016-02-06 | 袁培淋
6 | 战斗，技能数据完成，战斗联调完毕。 | 后端 | 2016-01-18 | 2016-01-22 | 袁培淋
7 | 主城制作及icon的制作及细化。 | 美术 | 2016-02-14 | 2016-04-08 | 张沛 | 持续工作 | 灵活安排时间完成。
7 | 角色系统，成长，装备和成长完成。 | 后端 | 2016-01-25 | 2016-01-29 | 袁培淋
7 | 角色UI，装备UI界面功能完成。 | 前端 | 2016-02-01 | 2016-02-06 | 高东
7 | 32个战斗弟子及怪物8个模型绑定，动作及多角度输出完成。 | 美术 | 2016-01-11 | 2016-04-01 | 张沛 | 持续工作 | 灵活安排时间完成。
7 | 《角色系统》文档完成 | 策划 | 2016-01-18 | 2016-01-22 | 伍瑞
7 | 角色，弟子升级成长测试数值配置。 | 策划 | 2016-01-25 | 2016-01-29 | 伍瑞
7 | 99个装备及50个道具icon制作完成。 | 美术 | 2016-01-11 | 2016-04-01 | 张沛
8 | 道具系统完成。经营系统弟子部分完成。 | 后端 | 2016-02-14 | 2016-02-19 | 袁培淋
8 | 道具UI，主城UI及子UI完成。 | 前端 | 2016-02-14 | 2016-02-19 | 高东
8 | 《道具系统》《经营系统》文档完成 | 策划 | 2016-01-25 | 2016-01-29 | 伍瑞
8 | 道具ui制作完成。弟子成长ui完成 | 美术 | 2016-02-01 | 2016-02-06 | 张沛
9 | 经营系统种植，生产，制作及经营成长完成。 | 后端 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 袁培淋
9 | 经营系统UI功能完成。 | 前端 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 高东
9 | 经营系统相关测试数值配置。 | 策划 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 伍瑞
9 | 经营系统，种植，生产，制作UI制作完成 | 美术 | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 张沛
10 | 登录流程，商城系统完成。 | 后端 | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 袁培淋
10 | 登录UI，商城UI功能完成。 | 前端 | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 高东
10 | 登录UI，商城UI完成。 | 美术 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 张沛
10 | 《登录流程》《商城系统》文档完成。 | 策划 | 2016-02-14 | 2016-02-19 | 伍瑞
11 | 关卡系统，掠夺，采集完成。 | 后端 | 2016-03-07 | 2016-03-11 | 袁培淋
11 | 关卡UI功能完成。 | 前端 | 2016-03-07 | 2016-03-11 | 高东
11 | 客户端动画功能，四格漫画。 | 前端 | 2016-03-07 | 2016-03-11 | 高东
11 | 关卡系统，掠夺，采集ui完成。怪物战斗模型完成。 | 美术 | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 张沛
11 | 关卡怪物，矿点采集测试数值配置。 | 策划 | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 伍瑞
11 | 战斗特效完成 | 美术 | 2016-02-14 | 2016-04-01 | （暂无）
11 | 4格动画剧情完成， | 美术 | 2016-04-11 | 2016-04-15 | 张沛
11 | 《关卡系统》文档完成 | 策划 | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 伍瑞
12 | 同盟系统，交易，商店，贡献全部完成。 | 后端 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 袁培淋
12 | 同盟UI及子UI功能完成。 | 前端 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 高东
12 | 《同盟系统》《邮件系统》《VIP系统》文档完成。 | 策划 | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 伍瑞
12 | 同盟UI及子UI完成,VIPUI完成。 | 美术 | 2016-03-07 | 2016-03-11 | 张沛
12 | 任务系统ui完成 | 美术 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 张沛
12 | 同盟系统成长测试数值配置。 | 策划 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 伍瑞
13 | 同盟系统，聊天完成。邮件系统完成，VIP系统完成。 | 后端 | 2016-03-21 | 2016-03-25 | 袁培淋
13 | 同盟聊天UI，邮件UI，VIPUI功能完成。 | 前端 | 2016-03-21 | 2016-03-25 | 高东
14 | 任务系统，日常，成就完成。 | 后端 | 2016-03-28 | 2016-04-01 | 袁培淋
14 | 任务UI功能完成。 | 前端 | 2016-03-28 | 2016-04-01 | 高东
14 | 任务系统测试数据配置。 | 策划 | 2016-03-28 | 2016-04-01 | 伍瑞
14 | 《任务系统》文档完成 | 策划 | 2016-03-07 | 2016-03-11 | 伍瑞
14 | ui功能调整补完，ui插图补完。 | 美术 | 2016-03-21 | 2016-04-22 | 张沛
16 | 运营子系统，签到，轮盘，摇钱树，宝箱完成。 | 后端 | 2016-04-04 | 2016-04-08 | 袁培淋
16 | 运营子系统UI功能完成。 | 前端 | 2016-04-04 | 2016-04-08 | 高东
16 | 运营子系统，签到，轮盘，摇钱树宝箱ui完成 | 美术 | 2016-03-28 | 2016-04-01 | 张沛
16 | 运营子系统测试数值配置。 | 策划 | 2016-03-21 | 2016-03-25 | 伍瑞
16 | 《运营功能》文档完成 | 策划 | 2016-03-28 | 2016-04-01 | 伍瑞
17 | 热更新完成，后台工具配合支持。 | 后端 | 2016-04-11 | 2016-04-15 | 袁培淋
17 | 资源更新完成，新手引导功能完成。
17 | 后台工具WEB功能完成 | 前端 | 2016-04-11 | 2016-04-15 | （暂无）
17 | 《后台工具明细》文档联合运营文档完成。 | 策划 | 2016-04-04 | 2016-04-08 | 伍瑞
18 | 集中测试，优化性能。 | 后端 | 2016-04-18 | 2016-04-22 | 袁培淋
18 | UI界面功能优化 | 前端 | 2016-04-18 | 2016-04-22 | 高东
18 | 美术整体细节调整。资源统一优化。 | 美术 | 2016-04-18 | 2016-04-22 | 张沛
18 | 替换真实数值，游戏节奏调整。 | 策划 | 2016-04-18 | 2016-04-22 | 伍瑞